

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2024 года №** **26**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**  **Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры»**  **за 2023 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 26

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

«Развитие культуры»

по состоянию на «01» января 2024 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2021 годом | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 1 | 1 | 1 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 5865,2 | 5865,2 |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 6,0 | 1,4 |  |
| 1.3 | Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 17,4 | 17,4 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 5888,6 | 5884,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5888,6 | 5884,0 |
| Подпрограмма | «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | всего | 5871,2 | 5866,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5871,2 | 5866,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 5865,2 | 5865,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5865,2 | 5865,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий | всего | 6,0 | 1,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 1,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 17,4 | 17,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17,4 | 17,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | всего | 17,4 | 17,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17,4 | 17,4 |

Информация

о реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года №116 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. «Организация культурно-досугового обслуживания населения»;
2. «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Грушево-Дубовского сельского поселения;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

За 2023 год плановый объем финансирования Программы составил: 5888,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 5888,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 5884,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 5884,0 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 99,9% к плановым назначениям.

Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 01.02.2023 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 13.03.2023 № 31 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 08.12.2023 № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Таблица 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 26

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, . тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1**  «Организация  культурно-досугового  обслуживания  населения» | Сектор  экономики и  финансов  Администрации Грушево-Дубовского  сельского  поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, развитие социальной активности населения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 5871,2 | 5866,6 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий  сектором  экономики и  финансов,  МБУК «Грушево-Дубовская КС Танасова А.П. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 5865,2 | 5865,2 |
| Основное  мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий в рамках подпрограммы | Заведующий  сектором  экономики и  финансов | Развитие социальной активности населения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 6,0 | 1,4 |
| **Подпрограмма 2** «Совершенствование системы  предоставления межбюджетных  трансфертов из местного бюджета» | Сектор  экономики и  финансов  Администрации Грушево-Дубовского  сельского  поселения | Распределение межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 17,4 | 17,4 |
| Основное  мероприятие 2.1  Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | Заведующий  сектором  экономики и  финансов,  отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Распределение межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района по утвержденным методикам в полном объеме | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 17,4 | 17,4 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **5888,6** | **5884,0** |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова