АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

___ марта 2021 года	                                                                                 № __

х. Грушевка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.2. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложения №4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры» согласно приложения №5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложения №6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» согласно приложения №7 к настоящему постановлению.

1.8. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложения №8 к настоящему постановлению.

1.9. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Муниципальная политика» согласно приложения №9 к настоящему постановлению.

1.10. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» согласно приложения №10 к настоящему постановлению.

1.11. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения №11 к настоящему постановлению.

1.12. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложения №12 к настоящему постановлению.

1.13. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» согласно приложения №13 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Грушево-

Дубовского сельского поселения                                              Холоднякова Т.Г.

Верно:

Ведущий специалист                                                                 Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Социальная поддержка граждан»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, получающих государственную пенсию за выслугу лет | человек | 2 | 3 | 3 |  |
| 2 | Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении | баллы | 2 | 3 | 3 |  |
| 3 | Количество граждан, получающих адресную материальную помощь | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Своевременная и в полном объеме выплата адресной социальной помощи. | баллы | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежемесячная выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении | Скопинцова М.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 183,3 | 183,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Скопинцова М.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Совершенствование системы и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Скопинцова М.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за  2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 183,3 | 183,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 183,3 | 183,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ежемесячная выплата государственной пенсии за выслугу лет | всего | 183,3 | 183,3 |
|  | лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 183,3 | 183,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

о реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года   № 113 была принята с целью: повышения качества жизни населения Грушево-Дубовского сельского поселения, создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении;

- Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан.

Основные задачи Программы:

- Исполнение обязательств Грушево-Дубовского сельского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, нормативно-правовыми актами Белокалитвинского района и Грушево-Дубовского сельского поселения.

За 2020 год плановый объем финансирования Программы составил: 183,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 183,3 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 183,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 183,3 тыс. рублей. (100,0%).

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» выполнены следующие мероприятия:

- ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении, на реализацию предусмотрено: 183,3 тыс. рублей, освоено 183,3 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

По 2 подпрограмме «Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан» финансирования не требовалось.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020г. №65 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении;

своевременная и в полном объеме выплата материальной помощи.

Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

Указанная Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Грушево-Дубовского сельского поселения на протяжении длительного времени.

Реализация мероприятий Программы позволяет:

- своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;

- объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг, оптимизировать бюджетные расходы.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан Грушево-Дубовского сельского поселения, путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки.

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта  2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Грушево-Дубовского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 40,9 | 40,9 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,6 | 46,6 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | 19,2 | 18,7 |  |
| 2 | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате его услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения»

за 2020 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 152,4 | 146,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 152,4 | 146,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными | всего | 152,4 | 146,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | услугами» | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 152,4 | 146,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов | всего | 24,0 | 18,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 24,0 | 18,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | всего | 128,4 | 127,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 128,4 | 127,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате его услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020г. №66 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Грушево-Дубовского сельского поселения»

В 2020 году муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия на сумму 152,4 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 146,2 тыс. рублей или 95,9%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов за счет средств местного бюджета в сумме – 18,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 24,0 тыс. рублей (исполнены на 77,1%);

- Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами за счет средств местного бюджета в сумме – 127,7 тыс.рублей, при плановых назначениях 128,4 тыс.рублей (исполнены на 99,5%);

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2020 году составил:

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Грушево-Дубовского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                                                                                                           Калашникова Л.Н.

Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |
| 1 | Усиление антитеррористической защищенности мест массового скопления населения населённых пунктов на территории поселения | кол | 6 | 0 |
| 2 | Меры по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | кол | 6 | 0 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на изготовление плакатов и стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 5,0 | 4,9 |  |
| 1.2 | Расходы на изготовление плакатов и стендов, направленных на пропаганду антинаркотической культуры | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 5,0 | 4,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 10,0 | 8,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 8,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 5,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 4,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на изготовление плакатов и стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | всего | 5,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 4,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 5,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на изготовление плакатов и стендов, направленных на пропаганду антинаркотической культуры | всего | 5,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 4,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам 2020 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 114  принята с целью:

Укрепления законности и правопорядка на территории Грушево-Дубовского сельского поселения, как необходимого условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

За 2020 год уточненный объем финансирования Программы составил: 10,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 10,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 8,9 тыс. рублей (89,0%), областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет – 18,9 тыс. рублей (89,0 %).

В результате программных мероприятий в 2020 году укреплены законности и правопорядки на территории Грушево-Дубовского сельского поселения, как необходимые условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

В связи с отсутствием необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2020 финансового года не вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 4

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2. | Мероприятия по защите от ЧС | Шт. | 3 | 7 | 7 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | - % | 84 | 84 | 84 |  |
| 4. | Мероприятия по информированию населения | Шт. | 3 | 5 | 5 |  |
| 5. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | 84 | 84 | 84 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 75,0 | 72,9 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде в границах поселения | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 5,0 | 4,9 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 80,0 | 77,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 80,0 | 77,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 75,0 | 72,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,0 | 72,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | всего | 75,0 | 72,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,0 | 72,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 5,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 4,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде в границах поселения | всего | 5,0 | 4,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 4,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам 2020 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) утвержденная Постановлением администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018  года № 120.

За 2020 год уточненный объем финансирования Программы составил: 80,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 80,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 72,9 тыс. рублей(91,1%), в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей (0%) областной бюджет - 0,00 тыс. рублей(0 %), местный бюджет – 72,9 тыс. рублей (91,1%).

В ходе реализации программы проведена опашка территории, покупка пожарного гидранта..

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020г. №69 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 5

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Развитие культуры»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2019 годом | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 1 | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 3686,1 | 3686,1 |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 90,2 | 90,0 |  |
| 1.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  |  | 15,7 | 15,7 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3741,8 | 3741,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3741,8 | 3741,8 |
| Подпрограмма | «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | всего | 3726,1 | 3726,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3726,1 | 3726,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 3686,1 | 3686,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3686,1 | 3686,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 15,7 | 15,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,7 | 15,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | всего | 15,7 | 15,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,7 | 15,7 |

Информация

о реализации  муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2020 год

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года   №116 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- «Организация культурно-досугового обслуживания населения»;

- «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Грушево-Дубовского сельского поселения;

- развитие  культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

За 2020 год  плановый объем финансирования Программы составил: 3741,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 3741,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 3741,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 3741,8 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 100,0% к плановым назначениям.

Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки  объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист                                                                                                                                          Калашникова Л.Н.

Приложение № 6

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Развитие физической культуры и спорта»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетном | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 280 | 280 | 280 |  |
| 2 | Обеспеченность спортивными сооружениями в Грушево-Дубовском сельском поселении | ед | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 2 тысяч человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 2 тысяч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 5 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 12,4 | 12,4 | 12,5 |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 7 | Занятие спортсменами Грушево-Дубовского сельского поселения а общекомандного места на районных соревнованиях | мест | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие основных направлений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Черкасова Н.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 10,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за  2020 год   .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие основных направлений физической | всего | 10,0 | 0,0 |
|  | культуры и спорта» | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья населения Грушево-Дубовского сельского поселения и повышения качества их жизни.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 30.11.2018 № 118, поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Грушево-Дубовском сельском поселении на период до 2020 года запланировано достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение.

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом ведётся работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

Плановые назначения 2020 года 10,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей. Таким образом, реализация муниципальной программы позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Грушево-Дубовского сельского поселения. Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.

Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки  объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист                                                                                                                                          Калашникова Л.Н.

Приложение № 7

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Развитие транспортной системы»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров | % | 50 | 50 | 50 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ««Развитие транспортной инфраструктуры»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 460,0 | 460,0 |  |
| 1.2 | Расходы на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.4 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из местного бюджета) | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения | Луганцева С.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 70,5 | 70,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2020год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1030,5 | 1030,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 1030,5 | 1030,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 960,0 | 960,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 960,0 | 960,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | всего | 460,0 | 460,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 460,0 | 460,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 500,0 | 500,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из местного бюджета) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения» | всего | 70,5 | 70,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 70,5 | 70,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения | всего | 70,5 | 70,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 70,5 | 70,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 122 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 122 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Безопасность дорожного движения.

Основные задачи Программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Грушево-Дубовского сельского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения.

За 2020 год плановый объем финансирования Программы составил: 1030,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, районный бюджет – 1030,5 тыс.руб. и местный бюджет – 0,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 1030,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, районный бюджет – 1030,5(100,0%) тыс.рублей и местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Основные результаты.

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог, на реализацию предусмотрено: 460,0 тыс. рублей, освоено 460,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

- Расходы на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, на реализацию предусмотрено: 500,0 тыс. рублей, освоено 500,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

- Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%;

- Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из местного бюджета) на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%;

По 2 подпрограмме «Безопасность дорожного движения» выполнены следующие мероприятия:

- Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%.

- Расходы на обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на реализацию предусмотрено: 70,5 тыс. рублей, освоено 70,5 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Грушево-Дубовского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2020 году уменьшилось количество ДТП на территории Грушево-Дубовского сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения (в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП (на территории Грушево-Дубовского сельского поселения отсутствуют пострадавшие в ДТП).

Таким образом, социально - экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 8

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2020 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов | Луганцева С.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения | Луганцева С.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 100,0 | 100,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за  2020 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 105,0 | 105,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 105,0 | 105,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | всего | 105,0 | 105,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 105,0 | 105,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) систем наружного освещения | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения на «Энергоэффективность и развитие энергетики», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020 №72 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 121«Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В 2020 году муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрена реализация 2 мероприятия на сумму 105,0 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 105,0 тыс. рублей или 100,0%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- проведение профилактических испытаний приборов учета потребляемых энергоресурсов (прибора учета тепловой энергии) за счет средств поселения в сумме- 105,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 105,0 тыс. рублей или 100,0%.

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2020 году составил:

- бюджет поселения -100,0%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Грушево-Дубовского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

- повышения информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

- обеспечение внедрения новых технологий в области энергоэффективности и энергосбережения.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие ожидаемые  результаты:

Экономия электрической энергии в натуральном выражении - 2,1 тыс. кВт.ч;

экономия электрической энергии в натуральном выражении - 13,0 тыс. Гкал;

экономия воды в натуральном выражении - 0,23 тыс. куб. м.

Таким образом, социально - экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 9

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Муниципальная политика»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единицы | 36 | 36 | 36 |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 66,7 | 60,0 | 60,0 |  |
| 7 | Количество жителей поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей. | проценты | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 88,6 | 76,5 |  |
| 1.2 | Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 26,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 65,0 | 59,5 |  |
| 2.2 | Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3 | Расходы на проведение капитального ремонта органом местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 149,6 | 149,6 |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение основных средств для органа местного самоуправления | Калашникова Л.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  | 40,0 | 40,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика»

за  2020 год   .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 389,2 | 389,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 389,2 | 389,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 114,6 | 101,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 114,6 | 101,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 88,6 | 76,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 88,6 | 76,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих | всего | 26,0 | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 26,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 274,6 | 269,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 274,6 | 269,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 65,0 | 59,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 65,0 | 59,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на проведение капитального ремонта органом местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 149,6 | 149,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 149,6 | 149,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Расходы на приобретение основных средств для органа местного самоуправления | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

о реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года   № 115 была принята с целью развития и совершенствования муниципального управления и муниципальной службы; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Основные задачи Программы:

- наращивание собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Грушево-Дубовского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы.

За 2020 год плановый объем финансирования Программы составил: 389,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 389,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 370,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 370,5 тыс. рублей. (95,2%).

Раздел I. Основные результаты

По I подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» выполнены следующие мероприятия:

- Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 88,6 тыс. рублей, освоено 76,5 тыс. рублей, освоение составило 86,3%;

- Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих, на реализацию предусмотрено: 26,0 тыс. рублей, освоено 25,0 тыс. рублей, освоение составило 96,2%;

По 2 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика» выполнены следующие мероприятия:

- Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 65,0 тыс. рублей, освоено 59,5 тыс. рублей, освоение составило 91,5%;

- Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета  муниципальных образований Ростовской области, на реализацию предусмотрено: 20,0 тыс. рублей, освоено 20,0 тыс. рублей освоение составило 100,0%;

- Расходы на проведение капитального ремонта органом местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 149,6 тыс. рублей, освоено 149,6 тыс. рублей освоение составило 100,0%;

- Расходы на приобретение основных средств для органа местного самоуправления, на реализацию предусмотрено: 40,0 тыс. рублей, освоено 40,0 тыс. рублей освоение составило 100,0%.

Раздел II. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 28.12.2020 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения. В связи, с чем разработана и реализуется муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика». Реализация муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» позволит внедрить и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

- В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов власти Грушево-Дубовского сельского поселения и населения, включающая в себя:

- организацию официального опубликования в информационном бюллетене Грушево-Дубовского сельского поселения нормативно-правовых актов и иных информационных материалов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения о деятельности органов местной власти.

- Данная система позволяет своевременно выявлять проблемы и вопросы, наиболее волнующие жителей Грушево-Дубовского сельского поселения, информировать население о деятельности органов исполнительной и законодательной власти Грушево-Дубовского сельского поселения, получать обратную связь в виде материалов средств массовой информации по наиболее значимым вопросам развития района.

Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности Администрации поселения, усовершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Ведущий специалист                                                                                                                                      Калашникова Л.Н.

Приложение № 10

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами поселения»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | да/нет | нет | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процент | > 100 | > 100 | > 100 |  |
| 1.2 | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | процент | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |  |
| 1.3 | Снижение недоимки по налогам в местный бюджет | процент | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 |  |
| 1.4 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процент | - | ≥ 90 | ≥ 90 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств Грушево-Дубовского сельского поселения | процент | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Грушево-Дубовского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 50,0 | <70,0 | <70,0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Грушево-Дубовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов. | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района к общему объему расходов местного бюджета | процент | 0,5 | <0,5 | <0,5 |  |
| 4.2 | Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.3 | Оптимизация количества направлений по которым предоставляются межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района | да/нет | да | да | да |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения. | Скрыпникова Я.Л. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  |  | 5537,2 | 5109,3 |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района (в области архитектуры и градостроительства, по организации обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством) | Скрыпникова Я.Л. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2020 |  |  | 75,7 | 75,7 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» в 2020 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» | всего | 5412,9 | 5185,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5412,9 | 5185,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 5337,2 | 5109,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5337,2 | 5109,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения. | всего | 5337,2 | 5109,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5337,2 | 5109,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 75,7 | 75,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,7 | 75,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района (в области архитектуры и градостроительства, по организации обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, по осуществлению муниципального жилищного контроля в соответствии с жилищным законодательством | всего | 75,7 | 75,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,7 | 75,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация о реализации  муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление  муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» за 2020 год

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 117 была принята с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения  Белокалитвинского района, создания условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по четырем подпрограммам:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Грушево-Дубовского сельского поселения.

4. Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета.

Основные задачи Программы:

- Проведение эффективной бюджетной политики.

За 2020 год  плановый объем финансирования Программы составил: 5412,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей,  местный бюджет – 5412,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 5185,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 5185,0 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 95,8% к плановым назначениям.

Раздел I. Основные результаты

По I подпрограмме «Долгосрочное финансовое планирование» финансирование не требовалось.

По II подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» выполнены следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 5337,2 тыс. рублей, освоено 5109,3 тыс. рублей, освоение составило 95,7%.

По III подпрограмме «Управление муниципальным долгом Грушево-Дубовского сельского поселения» финансирование не требовалось.

По 4 подпрограмме «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» выполнены следующие мероприятия:

- Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района  (в области архитектуры и градостроительства, по организации обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством на реализацию предусмотрено: 75,7 тыс. рублей, освоено 75,7 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

Раздел II. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки  объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление  муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 15.05.2020 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление  муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения».

- от 17.09.2020 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление  муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения».

- от 28.12.2020 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление  муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Основные результаты реализации  муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами поселения и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения:

1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Грушево-Дубовского сельского поселения.

Указанный результат достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Грушево-Дубовского сельского поселения  при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения.

Указанный результат, достигнут за счет наращивания собственной доходной базы.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем проведения эффективной бюджетной политики.

Кроме того, на достижение целей муниципальной программы направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные мероприятия в своей совокупности.

Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям. Средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий исполнены в полном объеме. Фактические результаты реализации программы соответствуют плановым назначениям.

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 11

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от __ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 80 | 80 | 80 |  |
| 2 | Благоустройство мест захоронения | га | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
| 3. | Отлов бродячих животных | шт | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 471,6 | 471,6 |  |
| 1.2 | Мероприятия по озеленению территории | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 147,7 | 147,0 |  |
| 1.4 | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 895,8 | 571,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Санитарное содержание территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 141,0 | 115,9 |  |
| 2.2 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 40,0 | 34,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

за 2020 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 1696,1 | 1340,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1696,1 | 1340,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Основные направления благоустройства территории» | всего | 1515,1 | 1189,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1515,1 | 1189,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | всего | 471,6 | 471,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 471,6 | 471,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по озеленению территории | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | всего | 147,7 | 147,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 147,7 | 147,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Санитарное содержание территории» | всего | 181,0 | 150,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 181,0 | 150,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории | всего | 141,0 | 115,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 141,0 | 115,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | всего | 40,0 | 34,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 34,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 15.05.2020 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»;

- от 17.09.2020 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения».

- от 28.12.2020 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

В 2020 году муниципальной программой Грушево-Дубовского городского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 6 мероприятий на сумму 1696,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 1340,0 тыс. рублей или 79,0%.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                                                                                                          Калашникова Л.Н.

Приложение № 12

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от ___ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | кило-метров | - | - | - |  |
| 3. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 25 | 25 | 25 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 860,0 | 835,7 |  |
| Подпрограмма 3. "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | Скрыпникова Я.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 12,5 | 11,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2020 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 872,5 | 846,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 872,5 | 846,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | " Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты " | всего | 860,0 | 835,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 860,0 | 835,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 860,0 | 835,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 860,0 | 835,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения" | всего | 12,5 | 11,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12,5 | 11,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | всего | 12,5 | 11,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12,5 | 11,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 15.05.2020 № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

- от 28.12.2020 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.

Приложение № 13

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от ___ марта 2021 года №__

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

«Управление муниципальным имуществом»

по состоянию на «01» января 2021 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | - | - | - |  |
| 3. | Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. " Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Зарянова Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Зарянова Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3. " Землеустройство " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Зарянова Н.В | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 60,5 | 31,0 |  |
| 2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Зарянова Н.В | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 |  | 40,0 | 39,2 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

за 2020 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 100,5 | 70,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,5 | 70,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | " Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы по формированию комплексной системы управления отходами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | " Землеустройство " | всего | 100,5 | 70,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,5 | 70,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего | 60,5 | 31,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 60,5 | 31,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | всего | 40,0 | 39,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 39,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2020 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 15.05.2020 № 31 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»;

- от 28.12.2020 № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»;

Ведущий специалист                                                                                                                                            Калашникова Л.Н.