ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__. 2018 г.	                                        №  __                            х. Грушевка

| Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от  21.03.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», распоряжением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 29.10.2018 № 52  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета  Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Проект вносит:

Ведущий специалист муниципального хозяйства                          В.Е.Фёдоров

Приложение №1

к постановлению Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от__ .__ 2018 № _____

Муниципальная программа

Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел.1 ПАСПОРТ

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения | – | муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. «Пожарная безопасность». 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». 3. «Обеспечение безопасности на воде». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств на территории Грушево-Дубовского сельского поселения к действиям по предназначению; поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - областная подсистема РСЧС); охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | этапы реализации муниципальной программы не выделяются; срок реализации программы – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 89,7 тыс. рублей, в том числе (за счет средств местного бюджета): в 2019 году – 29,9 тыс. рублей; в 2020 году – 29,9 тыс. рублей; в 2021 году – 29,9 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Средства местных бюджетов, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются муниципальными правовыми актами. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Грушево-Дубовского сельского поселения; повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |

Раздел 2. Паспорт

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; поддержание постоянной готовности сил и средств |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - обеспечивающих пожарную безопасность; - количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия пожарными подразделениями - численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными подразделениями |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются, срок реализации подпрограммы № 1 – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 260,2 тыс. рублей, в том числе (за счет средств местного бюджета): в 2019 году – 24,9 тыс. рублей; в 2020 году – 24,9 тыс. рублей; в 2021 году – 24,9 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. |

Раздел 2. Паспорт подпрограммы «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств на территории Грушево-Дубовского сельского поселения к действиям по предназначению; поддержание в постоянной готовности и реконструкция региональной системы оповещения населения Грушево-Дубовского сельского поселения обеспечение хранения и обновления резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера; |
| Целевые показатели подпрограммы | – | количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - областная подсистема РСЧС); охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия количество оповещенного населения региональной системой оповещения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются, срок реализации подпрограммы № 2 – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 74,7 тыс. рублей, в том числе (за счет средств местного бюджета): в 2019 году – 24,9 тыс. рублей; в 2020 году – 24,9 тыс. рублей; в 2021 году – 24,9 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения Грушево-Дубовского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. |

Раздел 2. Паспорт

подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на воде» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма № 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Участник подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня безопасности на водных объектах Нижнепоповского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств на территории Грушево-Дубовского сельского поселения к действиям по предназначению; |
| Целевые показатели подпрограммы | – | снижение количества пострадавшего населения; количество спасенных людей, и которым оказана помощь; количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются, срок реализации подпрограммы № 3 – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе (за счет средств местного бюджета): в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. |

Приоритеты и цели муниципальной 
политики Грушево-Дубовского сельского поселения в сфере защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Основными приоритетами муниципальной политики Грушево-Дубовского сельского поселения в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Нижнепоповского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств  на территории Грушево-Дубовского сельского поселения к действиям по предназначению;

поддержания в постоянной готовности  системы оповещения населения;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

На территории Грушево-Дубовского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения  представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий Администрацией Грушево-Дубовского сельского поселения установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В Администрации поселения имеются временные пункты приема пострадавшего и эвакуированного населения от ЧС, но помещения необходимо оборудовать спальными местами, пунктами питания.

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

в повседневном режиме – для социально полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения.

В управлении силами и средствами важную роль занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами на региональном и муниципальном уровнях.

Основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Грушево-Дубовского сельского поселения является муниципальная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2018 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004 № 202-ЗС.

Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 256-ЗС.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены 
в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены 
в приложении № 4.

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество обученных специалистов Нижнепоповского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | местный | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Показатель 2. Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | местный | процентов | 60 | 60 | 68 | 68 | 70 | 78 | 78 | 79 | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 3 | Показатель 3. Доля населения, обеспеченного прикрытием от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; | местный | тыс. человек | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Количество обученных и застрахованных добровольных пожарный | местный | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Количество информации по профилактическим мероприятиям | местный | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Показатель 2.2. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | местный | единиц | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Показатель 2.3. Количество оповещенного населения муниципальной системы оповещения | местный | тыс. человек | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Грушево-Дубовского сельского поселения | местный | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе Грушево-Дубовского

- безопасности и безопасности людей на водных объектах

- сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

- безопасности и безопасности людей на водных объектах

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации основного мероприятия |  |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1. « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 2019г. |  |  | 2030г. |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Грушево-Дубовского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | снижение уровня противопожарной защищенности населения, снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  | 1, 2, 1.1 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 2019 г. | 2030 г. |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций, увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по обеспечению безопасности на водных объектах |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 2019 г. | 2030 г. |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  |  | снижение уровня защиты населения и территории Грушево-Дубовского сельского поселения от происшествий на водных объектах |  | . 1, 3.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Грушево-Дубовского сельского       поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
 местного бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) 2019-2030 г.г. | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 89,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 89,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего, в том числе: | X | Х | Х | Х | 74,7 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | X | Х | Х | Х | 74,7 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | X | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 |
| Мероприятие 2.1.1. Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего, в том числе: | X | X | Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в границах населенных пунктов. | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Грушево-Дубовского сельского   поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
местного  бюджета на реализацию муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего: | 89,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 89,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего: | 74,7 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 74,7 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» | Всего: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Нижнепоповского поселения, разрабатываемых в 2018 году – после принятия местного  бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию Муниципальной программы (мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию  мероприятий

Приложение №1

к постановлению Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от__ .__ 2018 № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 65 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

- Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.11.2014 № 55  «О внесении изменений в Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 65».

- Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 23.03.2015 № 10  «О внесении изменений в Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.10.2013 № 65».

- Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.12.2016 № 160  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 28.11.2013 № 65».

- Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 18.01.2018 № 8  «О внесении изменений в Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 28.11.2013 № 65».