РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.10.2023	   № 69

х. Грушевка

Об утверждении отчета об исполнении

планов  реализации муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 22.10.2018 № 105-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

1.2. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района»   за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

1.3. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

1.4. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №4 к настоящему распоряжению.

1.5. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Развитие культуры»  за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №5 к настоящему распоряжению.

1.6. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №6 к настоящему распоряжению.

1.7. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №7 к настоящему распоряжению.

1.8. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»   за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №8 к настоящему распоряжению.

1.9. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Муниципальная политика»    за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №9 к настоящему распоряжению.

1.10. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными  финансами поселения» за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №10 к настоящему распоряжению.

1.11. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №11 к настоящему распоряжению.

1.12. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование»  за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №12 к настоящему распоряжению.

1.13. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  за 9 месяцев 2023 года  согласно приложению №13 к настоящему распоряжению.

1.14. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения                                                                     И.В. Никулин

Приложение №1

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Скопинцова М.С. | Своевременное предоставление мер социальной поддержки населению, повышение качества предоставления услуг. Оказание мер социальной поддержки гражданам пострадавшим от стихийных бедствий и при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 558,8 | 390,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Ежемесячная выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Скопинцова М.С. | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 558,8 | 390,3 |
| Подпрограмма 2 «Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан» |  | Своевременное предоставление мер социальной поддержки населению, повышение качества предоставления услуг. Материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Скопинцова М.С. | Материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Совершенствование системы и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Скопинцова М.С. | Материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 558,8 | 390,3 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №2

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района»  (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Грушево-Дубовском сельском поселении» | Луганцева Светлана Александровна | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 23865,5 | 17025,3 |
| Итого |  |  |  |  | 23865,5 | 17025,3 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №3

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | Калашникова Лидия Николаевна | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Калашникова Лидия Николаевна | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» | Калашникова Лидия Николаевна | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | Калашникова Лидия Николаевна | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Грушево-Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Лидия Николаевна | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Грушево-Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Вопросы кадровой политики | Калашникова Лидия Николаевна | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Грушево-Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Грушево-Дубовского сельского поселения и их проектов | Калашникова Лидия Николаевна | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Лидия Николаевна | Снижение показателей проявления коррупции в Грушево-Дубовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Лидия Николаевна | Формирование эффективной политики на территории Грушево-Дубовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 3. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Лидия Николаевна |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| - Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов | Калашникова Лидия Николаевна | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №4

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Грушево-Дубовского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Ообеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Грушево-Дубовского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на воде | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 5,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в границах населенных пунктов | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 5,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 105,0 | 100,0 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №5

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры»   (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 5871,2 | 3133,6 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов, МБУК «Грушево-Дубовская КС Танасова А.П. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 5865,2 | 3132,2 |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий в рамках подпрограммы | Заведующий сектором экономики и финансов | Развитие социальной активности населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 6,0 | 1,4 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 17,4 | 13,3 |
| Основное мероприятие 2.1 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | Заведующий сектором экономики и финансов, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Распределение межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района по утвержденным методикам в полном объеме | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 17,4 | 13,3 |
| Итого |  |  |  |  | 5888,6 | 3146,9 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №6

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 №69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Физкультурные и массовые мероприятия в рамках подпрограммы | Специалист Администрации Слышкина Е.И. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №7

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 732,0 | 684,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 732,0 | 684,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Ремонт автомобильных дорог | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Капитально отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Безопасности дорожного движения» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Повышение безопасности дорожного движения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 150,0 | 150,0 |
| Итого |  |  |  |  | 882,0 | 834,7 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №8

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1.Мероприятия по реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Луганцева Светлана Александровна | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 200,0 | 200,0 |
| ОМ Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 200,0 | 200,0 |
| ОМ 3.1. Приобретение и установка энергосберегающих ламп | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Луганцева Светлана Александровна | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 210,0 | 200,0 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №9

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»  (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении» |  |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 97,8 | 30,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Калашникова Л.Н. | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования кадров муниципального управления | Ведущий специалист Калашникова Л.Н. | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 97,8 | 30,3 |
| Основное мероприятие: 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист Калашникова Л.Н. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 120,2 | 73,5 |
| Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, Собрания депутатов в информационном бюллетене Грушево-Дубовского сельского поселения» | Ведущий специалист Калашникова Л.Н. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 71,0 | 51,0 |
| Основное мероприятие: 2.2«Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области» | Ведущий специалист. Калашникова Л.Н. | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | Ведущий специалист. Калашникова Л.Н. | Повышение уровня информированности населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 9,0 | 2,5 |
| Основное мероприятие 2.4. «Расходы на реализацию направления расходов» | Ведущий специалист. Калашникова Л.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,2 | 20,1 |
| Итого |  |  |  |  | 167,8 | 81,3 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №10

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | Отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов | Формирование и исполнение бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 7948,8 | 4745,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 7948,8 | 4745,8 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов | Работы по внедрению программного обеспечения выполнены | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Грушево-Дубовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Грушево-Дубовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов | Сохранение объема муниципального долга Грушево-Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Грушево-Дубовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | Заведующий сектором экономики и финансов |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 168,7 | 126,9 |
| Основное мероприятие 6.1. Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов | Заведующий сектором экономики и финансов | Создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 168,7 | 126,9 |
| Итого |  |  |  |  | 8117,5 | 4872,7 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №11

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69_

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Основные направления благоустройства территории» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 2314,6 | 922,3 |
| Основное мероприятие 1.1. расходы на уличное (наружное) освещение территории | Заведующий сектором экономики и финансов, ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 674,5 | 477,8 |
| Основное мероприятие 1.2.мероприятия по озеленению территории | Заведующий сектором экономики и финансов , ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. мероприятия по содержанию мест захоронения | Заведующий сектором экономики и финансов, ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1.4. расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории | Заведующий сектором экономики и финансов |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 1490,1 | 294,5 |
| Подпрограмма 2 «Санитарное состояние территории» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 107,0 | 21,1 |
| Мероприятие 2.1. расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории. | Заведующий сектором экономики и финансов, ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Улучшением санитарно-эпидимиологической обстановки | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 47,0 | 21,1 |
| Мероприятие 2.2. мероприятия по отлову бродячих собак. | Заведующий сектором экономики и финансов, ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | - Улучшение санитарно-эпидимиологической обстановки, безопасность проживания на территории | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 60,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 2421,6 | 943,4 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №12

к распоряжению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; обеспечение возврата в экономику вторичных материальных ресурсов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 21,0 | 12,0 |
| Подпрограмма 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 21,0 | 12,0 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова

Приложение №13

к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от  17.10.2023 № 69

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» (по состоянию на 01 октября 2023 года)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, . тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Инспектор Администрации | 1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) 2. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 20,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) | Инспектор Администрации | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 20,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Инспектор Администрации | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» |  | 1. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета 2. Оценка рыночной стоимости земельных участков | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 100,0 | 32,6 |
| Основное мероприятие 2.1. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета | Специалист Администрации | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 90,0 | 32,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Оценка рыночной стоимости земельных участков | Специалист Администрации | Оценка рыночной стоимости земельных участков | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | 10,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 120,0 | 32,6 |

Ведущий специалист                                                                                                                                      Л.Н. Калашникова