

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_ марта 2022 года №** **\_\_\_**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**  **Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от \_\_ марта 2022 года №\_\_

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

по состоянию на «01» января 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2. | Мероприятия по защите от ЧС | Шт. | 7 | 7 | 7 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | 84 | 84 | 84 |  |
| 4. | Мероприятия по информированию населения | Шт. | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | 84 | 84 | 84 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 411,7 | 404,3 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде в границах поселения | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 416,7 | 409,3 |
| областной бюджет | 336,7 | 336,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 72,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 411,7 | 404,3 |
| областной бюджет | 336,7 | 336,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 75,0 | 67,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | всего | 411,7 | 404,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 75,0 | 67,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде в границах поселения | всего | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Совершенствование системы предоставления  межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам 2021 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) утвержденная Постановлением администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 120.

За 2021 год уточненный объем финансирования Программы составил: 416,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет – 336,7 тыс. рублей; местный бюджет – 80,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 409,3 тыс. рублей(98,2%), в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей (0%) областной бюджет – 336,7 тыс. рублей(100,0%), местный бюджет – 72,6 тыс. рублей (90,8%).

В ходе реализации программы проведена опашка территории, покупка пожарного прицепа, мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 27.12.2021г. №106 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.