РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября  2015				        № 69                        х.  Грушевка

О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 27.07.2015 № 43

В целях разработки проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 27.07.2015 года №43 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения				А.А.Полупанов

Приложение

к постановлению Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от  20.11.2015 № 69

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 27.07.2015 года  №43«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

- Наименование изложить в редакции:

«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год»

- Преамбулу изложить в редакции:

«В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения от 27.09.2013 года № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грушево-Дубовском сельском поселении», руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области  от 22.05.2015 № 358 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год».

- Пункт 1 изложить в редакции:

«1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района  на 2016 год (далее - Порядок) согласно приложению.».

- В приложении:

  - Наименование изложить в редакции:

«ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год»

  - Приложение изложить в новой редакции:

«Приложение

к постановлению Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от 27.07.2015 № 43

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района 2016 год

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление: |  |  |
|  | Прогноза социально-экономического развития поселения на 2016 - 2018 годы | до 01.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Обоснованной оценки неналогового потенциала по поселению на 2016-2018 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности поселений | до 01.09.2015 | Специалист 1 категории по земельным отношениям, налогам и сборам Сивцова Е.Б |
|  | Предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджетов поселений при предоставлении льгот в соответствии с нормативными правовыми актами поселений | до 01.09.2015 | Специалист 1 категории по земельным отношениям, налогам и сборам Сивцова Е.Б., специалист 1 по имущественным отношениям, налогам и сборам Попова И.П. |
|  | Плановых реестров расходных обязательств | до 01.06.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Расчетов, используемых при формировании бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год, включая расходы на содержание органов местного самоуправления | до 15.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2016-2018 годы | до 01.09.2015 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. (по согласованию) |
|  | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2016 – 2018 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц и организаций, земельный налог, госпошлина и штрафы, администрируемые МРИ ФНС №22 по РО. | до 01.09.2015 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. (по согласованию) |
|  | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований и учреждений бюджетной сферы поселения на 2016-2018 годы | до 20.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| - 1.11. | Предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30.11.2008 года № 07 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района» (при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 01.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Информации о предельной штатной численности Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения на 2016-2018 годы, согласованной с Главой Белокалитвинского района | 01.09.2015 | Ведущий специалист Калашникова Л.Н. |
|  | Прогноза среднемесячной зарплаты в целом по поселению на 2016-2018 годы | 01.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | до 20.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Белокалитвинского района | до 10.11.2015 | ответственные исполнители муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения |
|  | Формирование и представление Главе Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения параметров бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016год | до 16.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016-2018 годы» | до 20.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 6. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района предельных показателей расходов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год | до 17.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации распределения расходов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов | до 19.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 8. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района «О бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год» | до 30.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 9. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 30.10.2008 года № 07 «Об утверждении положения о Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов Белокалитвинского района (в случае необходимости) | до 30.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации поселения: |  |  |
| 10.1. | проекта постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества района на 2016 год с пояснительной запиской | до 15.11.2015 | специалист 1 по имущественным отношениям, налогам и сборам Попова И.П.. |
| 10.2. | предварительных итогов социально-экономического развития Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района за истекший период 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района за 2015 год | до 30.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 10.3. | Паспортов муниципальных программ Белокалитвинского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 10.11.2015 | ответственные исполнители муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 11. | Внесение в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 17 решения от 27.09.2013 года № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грушево-Дубовском сельском поселении» | до 01.12.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 12. | Разработка уточненного реестра расходных обязательств | до 12.01.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
| 13. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств | до 01.02.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В.» |

Ведущий специалист                                                                                                      			Калашникова Л.Н.