

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 марта 2022 года №** **19**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы** **Грушево-Дубовского сельского поселения****«Социальная поддержка граждан» за 2021 год**  |

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 16 марта 2022 года №19

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

 «Социальная поддержка граждан»

по состоянию на «01» января 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Количество граждан, получающих государственную пенсию за выслугу лет | человек | 3 | 4 | 4 |  |
| 2 | Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении | баллы | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество граждан, получающих адресную материальную помощь | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Своевременная и в полном объеме выплата адресной социальной помощи. | баллы | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
| Подпрограмма 1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» |
| 1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежемесячная выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении | Скопинцова М.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 336,3 | 335,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан» |
| 2.1 | Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Скопинцова М.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Совершенствование системы и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Скопинцова М.С. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

 за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Социальная поддержка граждан» | всего  | 336,3 | 335,9 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 336,3 | 335,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Ежемесячная выплата государственной пенсии за выслугу лет  | всего  | 336,3 | 335,9 |
|  | лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении  | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 336,3 | 335,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

о реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

 Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 113 была принята с целью: повышения качества жизни населения Грушево-Дубовского сельского поселения, создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении;
2. Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан.

Основные задачи Программы:

- Исполнение обязательств Грушево-Дубовского сельского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, нормативно-правовыми актами Белокалитвинского района и Грушево-Дубовского сельского поселения.

За 2021 год плановый объем финансирования Программы составил: 336,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 336,3 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 335,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 335,9 тыс. рублей. (99,9%).

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» выполнены следующие мероприятия:

- ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении, на реализацию предусмотрено: 336,3 тыс. рублей, освоено 335,9 тыс. рублей, освоение составило 99,9%;

По 2 подпрограмме «Оказание материальной помощи для отдельных категорий граждан» финансирования не требовалось.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 24.08.2021г. №64 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

- от 27.12.2021г. №103 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении;

своевременная и в полном объеме выплата материальной помощи.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Указанная Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Грушево-Дубовского сельского поселения на протяжении длительного времени.

Реализация мероприятий Программы позволяет:

- своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;

- объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг, оптимизировать бюджетные расходы.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан Грушево-Дубовского сельского поселения, путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.