

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 марта 2022 года №** **20**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы** **Грушево-Дубовского сельского поселения** **«Муниципальная политика»**  **за 2021 год** |

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Муниципальная политика» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 16 марта 2022 года № 20

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

«Муниципальная политика»

по состоянию на «01» января 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |  единицы | 36 | 36 | 36 |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 60,0 | 42,9 | 42,9 |  |
| 7 | Количество жителей поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей. | проценты | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию  | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Л.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 112,5 | 104,2 |  |
| 1.2 | Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих | Калашникова Л.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,1 | 20,1 |  |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Грушево-Дубовского сельского поселения | Калашникова Л.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 18,2 |  |
| 2.2 | Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области  | Калашникова Л.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3 | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | Калашникова Л.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8,8 | 2,8 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика»

 за 2021 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Муниципальная политика» | всего  | 112,5 | 104,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 112,5 | 104,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего  | 63,7 | 63,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 63,7 | 63,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | всего  | 43,6 | 43,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 43,6 | 43,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих | всего  | 20,1 | 20,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 20,1 | 20,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего  | 48,8 | 41,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 48,8 | 41,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Грушево-Дубовского сельского поселения  | всего  | 20,0 | 18,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 20,0 | 18,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области  | всего  | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | всего  | 8,8 | 2,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 8,8 | 2,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

о реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденная постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 115 была принята с целью развития и совершенствования муниципального управления и муниципальной службы; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении.

 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Основные задачи Программы:

- наращивание собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Грушево-Дубовского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы.

За 2021 год плановый объем финансирования Программы составил: 112,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 112,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 104,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 104,2 тыс. рублей. (92,6%).

Раздел I. Основные результаты

По I подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» выполнены следующие мероприятия:

 - Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 43,6 тыс. рублей, освоено 43,2 тыс. рублей, освоение составило 99,0%;

- Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих, на реализацию предусмотрено: 20,1 тыс. рублей, освоено 20,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

По 2 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика» выполнены следующие мероприятия:

- Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 20,0 тыс. рублей, освоено 18,2 тыс. рублей, освоение составило 91,5%;

- Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области, на реализацию предусмотрено: 20,0 тыс. рублей, освоено 20,0 тыс. рублей освоение составило 91,0%;

- Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, на реализацию предусмотрено: 8,8 тыс. рублей, освоено 2,8 тыс. рублей освоение составило 31,8%;

- Расходы на проведение капитального ремонта органом местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей освоение составило 0,0%;

- Расходы на приобретение основных средств для органа местного самоуправления, на реализацию предусмотрено: 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей освоение составило 0,0%.

Раздел II. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 18.03.2021 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»;

- от 23.11.2021 № 84 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»;

- от 27.12.2021 № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения. В связи, с чем разработана и реализуется муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика». Реализация муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» позволит внедрить и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов власти Грушево-Дубовского сельского поселения и населения, включающая в себя:

организацию официального опубликования в информационном бюллетене Грушево-Дубовского сельского поселения нормативно-правовых актов и иных информационных материалов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения о деятельности органов местной власти.

Данная система позволяет своевременно выявлять проблемы и вопросы, наиболее волнующие жителей Грушево-Дубовского сельского поселения, информировать население о деятельности органов исполнительной и законодательной власти Грушево-Дубовского сельского поселения, получать обратную связь в виде материалов средств массовой информации по наиболее значимым вопросам развития района.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности Администрации поселения, усовершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.