

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 марта 2022 года №** **21**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальный программы Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения»**  **за 2021 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 16 марта 2022 года №21

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Грушево-Дубовского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей | |
| 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 40,9 | 40,9 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,6 | 46,6 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22,2 | 22,2 |  |
| 2. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 121,5 | 121,4 |  |
| 5. | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 130,8 | 120,9 |  |
| 6. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате его услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение | Луганцева С.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения»

за 2021 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 281,5 | 264,5 |
| областной бюджет | 124,0 | 114,6 |
| бюджет района | 121,5 | 121,4 |
| местный бюджет | 36,0 | 28,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными | всего | 281,5 | 264,5 |
| областной бюджет | 124,0 | 114,6 |
|  | услугами» | бюджет района | 121,5 | 121,4 |
| местный бюджет | 36,0 | 28,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов | всего | 22,2 | 22,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22,2 | 22,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | всего | 7,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 130,8 | 120,9 |
| областной бюджет | 124,0 | 114,6 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,8 | 6,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры | всего | 121,5 | 121,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 121,5 | 121,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате его услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 24.08.2021г. №63 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

- от 23.11.2021г. №81 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

- от 27.12.2021г. №81 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Грушево-Дубовского сельского поселения»

В 2021 году муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация мероприятий на сумму 281,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 264,5 тыс. рублей или 94,0%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- Расходы по взносам на проведение кап. ремонта многокв. домов за счет средств местного бюджета в сумме – 22,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 22,2 тыс. рублей (исполнены на 100,0%);

- Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами за счет средств местного бюджета в сумме – 0,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 7,0 тыс.рублей (исполнены на 0,0%);

- Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги за счет средств местного бюджета в сумме – 6,3 тыс.рублей, при плановых назначениях 6,8 тыс.рублей (исполнены на 92,7%); за счет средств областного бюджета в сумме – 114,6 тыс.рублей, при плановых назначениях 124,0 тыс.рублей (исполнены на 92,4%);

- Мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета района в сумме – 121,4 тыс.рублей, при плановых назначениях 121,5 тыс.рублей (исполнены на 99,9%);

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2021 году составил:

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Грушево-Дубовского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры;

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.