

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 марта 2022 года №** **22**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы** **Грушево-Дубовского сельского поселения** **«Управление муниципальным имуществом» за 2021 год** |

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 16 марта 2022 года № 22

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

«Управление муниципальным имуществом»

по состоянию на «01» января 2022 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 3. | Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| Подпрограмма 1. " Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Тесля Ф.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 65,0 | 64,1 |  |
| 1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Тесля Ф.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3. " Землеустройство " |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Тесля Ф.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 148,6 | 113,4 |  |
| 2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Тесля Ф.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

 за 2021 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Управление муниципальным имуществом» | всего  | 218,6 | 182,5 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 218,6 | 182,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | " Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " | всего  | 65,0 | 64,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 65,0 | 64,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | всего  | 65,0 | 64,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 65,0 | 64,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | " Землеустройство " | всего  | 153,6 | 118,4 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 153,6 | 118,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | всего  | 148,6 | 113,4 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 148,6 | 113,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | всего  | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 19.03.2021 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»;

- от 23.11.2021 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»;

- от 27.12.2021 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»;

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.