

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2024 года №** **18**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**  **Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» за 2023 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 18

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2024 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Благоустройство мест захоронения | га | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
| 3. | Отлов бродячих животных | шт | 0 | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства территории» | | | | | | | | | |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 724,5 | 619,9 |  |
| 1.2 | Мероприятия по озеленению территории | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 |  |
| 1.4 | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1490,1 | 1155,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Санитарное содержание территории» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 47,0 | 21,1 |  |
| 2.2 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | Касьянова В.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60,0 | 15,6 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

за 2023 год .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории  Грушево-Дубовского сельского поселения» | всего | 2471,6 | 1962,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2471,6 | 1962,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Основные направления благоустройства территории» | всего | 2364,6 | 1925,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2364,6 | 1925,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | всего | 724,5 | 619,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 724,5 | 619,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Мероприятия по озеленению территории | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | всего | 150,0 | 150,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству | всего | 1490,1 | 1155,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1490,1 | 1155,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Санитарное содержание территории» | всего | 107,0 | 36,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 107,0 | 36,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории | всего | 47,0 | 21,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 47,0 | 21,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.2 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | всего | 60,0 | 15,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 15,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 01.02.2023 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»;

- от 13.03.2023 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»;

- от 08.12.2023 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 119 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения»

В 2023 году муниципальной программой Грушево-Дубовского городского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 6 мероприятий на сумму 2 471,6 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 1962,2 тыс. рублей или 79,4%.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Таблица 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 18

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, . тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1**  «Основные направления благоустройства территории» | Сектор  экономики и  финансов  Администрации Грушево-Дубовского  сельского  поселения, Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 2364,6 | 1925,5 |
| Основное мероприятие 1.1. расходы на уличное (наружное) освещение территории | Заведующий  сектором  экономики и  финансов,  ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Улучшение качества уличного освещения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 724,5 | 619,9 |
| Основное мероприятие 1.2.мероприятия по озеленению территории | Заведующий  сектором  экономики и  финансов ,  ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. мероприятия по содержанию мест захоронения | Заведующий  сектором  экономики и  финансов,  ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1.4. расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории | Заведующий  сектором  экономики и  финансов |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 1490,1 | 1155,6 |
| **Подпрограмма 2**  «Санитарное состояние территории» | Сектор  экономики и  финансов  Администрации Грушево-Дубовского  сельского  поселения, ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 107,0 | 36,7 |
| Мероприятие 2.1. расходы на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории. | Заведующий  сектором  экономики и  финансов,  ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Улучшение санитарно-эпидимиологической обстановки | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 47,0 | 21,1 |
| Мероприятие  2.2. мероприятия по отлову бродячих собак. | Заведующий  сектором  экономики и  финансов,  ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | Улучшение санитарно-эпидимиологической обстановки, безопасность проживания на территории | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 60,0 | 15,6 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **2471,6** | **1962,2** |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова