

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2024 года №** **21**

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**  **Грушево-Дубовского сельского поселения**  **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год** |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018г. № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения Никулин И.В.

Верно:

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года №21

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

по состоянию на «01» января 2024 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |
| 2. | Мероприятия по защите от ЧС | Шт. | 7 | 7 | 7 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | 84 | 84 | 84 |  |
| 4. | Мероприятия по информированию населения | Шт. | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | 84 | 84 | 84 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде в границах поселения | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 5,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Луганцева С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 105,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 105,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | всего | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 5,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Мероприятия по обеспечению информирования населения о безопасности на воде в границах поселения | всего | 5,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Совершенствование системы предоставления  межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам 2023 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) утвержденная Постановлением администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 года № 120.

За 2023 год уточненный объем финансирования Программы составил: 105,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 105,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 100,0 тыс. рублей (95,2%), в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей (0%) областной бюджет – 0,0 тыс. рублей(0,0%), местный бюджет – 100,0 тыс. рублей (95,2%).

В ходе реализации программы проведена опашка территории.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения:

- от 08.12.2023г. №137 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.

Таблица 1

к Постановлению Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 13 марта 2024 года № 21

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, . тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Грушево-Дубовского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Грушево-Дубовского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности на воде |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 5,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в границах населенных пунктов | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 5,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1.Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Ведущий специалист муниципального хозяйства Луганцева С.А. | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **105,0** | **100,0** |

Ведущий специалист Л.Н. Калашникова