## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

_______2015				        № __                                     х.Грушевка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района от 27.09.2013 года № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грушево-Дубовском сельском поселении», руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области  от 22.05.2015 № 358 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.06.2015г. №986 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Заведующему сектора экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения и специалистам по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## И.О. главы Администрации

## Грушево-Дубовского сельского

## поселения поселения						         Федоров В.Е.

Проект подготовил:

Заведующий сектором						Иванова Н.В

##### Приложение

к постановлению Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения

от ______2015 № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы | до 01.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка обоснованной оценки неналогового потенциала в целом по поселению на 2015-2017 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности поселений | до 01.09.2015 | Специалист 1 категории по имущественным отношениям, налогам и сборам Попова И.П. |
|  | Подготовка предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета поселения при предоставлении льгот в соответствии с нормативными правовыми актами | до 01.09.2015 | Специалист 1 категории по земельным отношениям, налогам и сборам Сивцова Е.Б., специалист 1 по имущественным отношениям, налогам и сборам Попова И.П. и заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка расчетов, используемых при формировании бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая расходы на содержание органов местного самоуправления | до 15.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2015-2017 годы | до 01.09.2015 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. (по согласованию) |
|  | Подготовка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2014 – 2016 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц и организаций, земельный налог, госпошлина и штрафы, администрируемые МРИ ФНС №22 по РО. | до 01.09.2015 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Ростовской области Дрожжина И.А. (по согласованию) |
|  | Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований и учреждений бюджетной сферы Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2015-2017 годы | до 15.09.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района от 30.10.2008 года № 07 «Об утверждении положения о Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района» (при необходимости) | до 01.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Формирование планового реестра расходных обязательств | до 01.07.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения, предполагаемых к финансированию начиная с 2015 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Грушево-Дубовского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Белокалитвинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. | до 12.09.2015 | ответственные исполнители муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения |
|  | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2015 – 2016 годы и предельных объемов расходных обязательств на 2017 год для формирования проекта показателей расходов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | до 20.08.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2015-2017 годы» | до 01.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района изменений по показателям расходов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2015 и 2016 годы и проекта показателей расходов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2017 год | до 10.10.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Представление Главе Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района «О бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 01.11.2015 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |
|  | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района «О бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 17 решения от 27.09.2013 года № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грушево-Дубовском сельском поселении» | до 15.11.2014 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова Н.В. |

Ведущий специалист                                           Калашникова Л.Н.