|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)от \_\_\_\_.01.2018 года № \_\_\_ х. Грушевка  О внесении изменений Постановление  № 63 от 28.10.2013 года «Обеспечениекачественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения» и распоряжением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 05.09.2013№ 24 « Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», и необходимостью развития коммунальной инфраструктуры, эффективным повышением качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,**ПОСТАНОВЛЯЮ:**1. Внести изменения в Постановление № 63 от 28.10.2013 года Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014 - 2020 годы» 1.1. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 1.* 1. Изложив приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 2.
	2. Изложив приложение № 3к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 3.
	3. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 4.

 2. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.  3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения А.А.ПолупановПриложение № 1 Муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»**Муниципальная программа****«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»**Паспортмуниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» |
| 2. | Основание для разработки  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» |
| 3. | Муниципальный заказчик Программы | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 4. | Разработчик Программы |  Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 5. | Основная цель Программы | Развитие коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и основных направлений благоустройства. |
| 6. | Основные задачи Программы | - Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей .- Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей.- Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту и восстановлению сетей уличного освещения. |
| 7. | Сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы. |
| 8. | Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройствав 2014-2020 годы» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.Приложение № 1. Порядок распределения субсидий бюджетом поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов, предусмотренных Муниципальной программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройствав 2014-2020 годы»Приложение № 2. Система программных мероприятий.Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программой«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройствав 2014-2020 годы»Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: -мероприятия по капитальному ремонту и строительству объектов реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства;-порядок распределения субсидий бюджетам сельских поселений за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства.- обеспечение предприятий жилищно-коммунального хозяйства, администраций сельских поселений специальной техникой -выполнение мероприятий по благоустройству |
| 9. | Исполнители Программы | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения - получатели субсидий |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет:в 2014-2020 годах – 705,1 тыс. рублей,в том числе:средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;средства местных бюджетов – 705,1 тыс. рублей.Объем финансирования по годам:2014 год – 394,4 тыс. рублей;2015 год – 102,6 тыс. рублей;2016 год –76,7 тыс. рублей.2017 год – 19,2 тыс. рублей2018 год – 76,7 тыс. рублей2019 год – 17,4 тыс. рублей2020 год – 18,1 тыс. рублейБюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджетов на 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020 годы. |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов;- снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%;- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;- экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков.- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. |
| 12. | Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

Приложение № 2 Муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей . | 20,7 | 81,4 | 50,0 | 0,0 | - | - | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 20,7 | 81,4 | 50,0 | 0,0 | - | - | - | 152,1 |
| 2. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 3. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту и восстановлению сетей уличного освещения. | 350,0 | 0,0 | 50,0 | - | - | - | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 61,3 | 50,8 | 51,0 | - | - | - | - | 163,1 |
| 4. | Расходы по взносам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 15,0 | 12,5 | 18,0 | - | - | - | - | - |
| 5. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение. | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | - |
| 6. | Изготовление проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов, достоверность определения сметной стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 394,4 | 102,6 | 76,7 |  |  |  |  |  |

 | spacer | spacer |  |

 | spacer |

 Приложение № 3

 к Муниципальной программе

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

 услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения

и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок ис-полнения | Источникфинанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |
| 1. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей . | сохранение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих нормативным требованиям за счет их капитального ремонта | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | Местныйбюджет | 20,7 | 81,4 | 49,4 | 0,0 | - | - | - | 152,1 |
|  |
| 2. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей. | увеличение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих нормативным требованиям за счет их реконструкции, строительства | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| итого:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
|  3. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту и восстановлению сетей уличного освещения. |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 350,0 |

|  |
| --- |
|  |
| 4. | Расходы по взносам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | Местныйбюджет | 15,0 | 12,5 | 18,0 | 19,2 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 116,9 |
|  |
| 5. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение. | увеличение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих нормативным требованиям за счет их реконструкции, строительства | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8,7 | 8,7 | 9,3 | - | - | - | - |  26,1 |
| итого:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  6. | Изготовление проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов, достоверность определения сметной стоимости.  |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| итого:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 394,4 | 102,6 | 76,7 | 19,2 | 16,7 | 17,4 | 18,1 |  |

Приложение № 4

 к Муниципальной программе

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения

и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1.

«Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование –подпрограммы |  «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный –исполнитель подпрограммы | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Участники –подпрограммы  | отсутствуют  |
| Программно- –целевые инструменты подпрограммы  | отсутствуют |
| Цели –подпрограммы  | обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района |
| Задачи –подпрограммы  | 1. Совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района
2. Актуализация нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения и органами местного самоуправления Белокалитвинского района.
 |
| Целевые –индикаторы и показатели подпрограммы  | 1. Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района к общему объему расходов местного бюджета, (процент).
2. Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме, (процент).
3. Оптимизация количества направлений по которым предоставляются межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района, да/нет.
 |
| Этапы и сроки –реализации подпрограммы  | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное –обеспечение подпрограммы  | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет26,1 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |
|  | год | всего | областной бюджет |
| 2014 | 8,7 тыс. руб. | 0,0 |
| 2015 | 8,7 тыс. руб. | 0,0 |
| 2016 | 8,7 тыс. руб. | 0,0 |
| 2017  | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |
| 2018 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |
| 2019 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |
| 2020 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |

 Приложение №1

 к Муниципальной программе

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

 услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения

и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок ис-полнения | Источникфинанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |
| 1. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение. | Обеспечение качественными характеристиками | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | 26,1 |
|  |  |  |  |  |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |