|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)  от \_\_\_\_.01.2018 года № \_\_\_ х. Грушевка    О внесении изменений Постановление  № 63 от 28.10.2013 года «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Грушево-Дубовского  сельского поселения и основные направления  благоустройства на 2014-2020 годы»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения» и распоряжением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 05.09.2013№ 24 « Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», и необходимостью развития коммунальной инфраструктуры, эффективным повышением качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1. Внести изменения в Постановление № 63 от 28.10.2013 года Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014 - 2020 годы»  1.1. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 1.   * 1. Изложив приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 2.   2. Изложив приложение № 3к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 3.   3. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению № 4.   2. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.  3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.  Глава Администрации  Грушево-Дубовского  сельского поселения  А.А.Полупанов  Приложение № 1  Муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского  сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»  **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»**  Паспорт  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»  .   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Наименование  Программы | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы» | | 2. | Основание  для разработки | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» | | 3. | Муниципальный заказчик Программы | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | | 4. | Разработчик Программы | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | | 5. | Основная цель Программы | Развитие коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и основных направлений благоустройства. | | 6. | Основные задачи Программы | - Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей . - Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей.  - Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту и восстановлению сетей уличного освещения. | | 7. | Сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы. | | 8. | Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройствав 2014-2020 годы»  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.  Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.  Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.  Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.  Приложение № 1. Порядок распределения субсидий бюджетом поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов, предусмотренных Муниципальной программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройствав 2014-2020 годы»  Приложение № 2. Система программных мероприятий.  Приложение № 3. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программой  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения и основные направления благоустройствав 2014-2020 годы»  Программа не содержит подпрограмм.  Мероприятия Программы:  -мероприятия по капитальному ремонту и строительству объектов реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства;  -порядок распределения субсидий бюджетам сельских поселений за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства.  - обеспечение предприятий жилищно-коммунального хозяйства, администраций сельских поселений специальной техникой  -выполнение мероприятий по благоустройству | | 9. | Исполнители Программы | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения - получатели субсидий | | 10. | Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет:  в 2014-2020 годах – 705,1 тыс. рублей,  в том числе:  средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 705,1 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам:  2014 год – 394,4 тыс. рублей;  2015 год – 102,6 тыс. рублей;  2016 год –76,7 тыс. рублей.  2017 год – 19,2 тыс. рублей  2018 год – 76,7 тыс. рублей  2019 год – 17,4 тыс. рублей  2020 год – 18,1 тыс. рублей  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджетов на 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020 годы. | | 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов;  - снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%;  - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;  - экологическая безопасность системы водоотведения и очистки  стоков.  - модернизация существующих сетей, имеющих  недостаточную пропускную способность. | | 12. | Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |   Приложение № 2  Муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения  и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N  п/п | Наименование направлений  использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | Итого  (тыс.  рублей) | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 1. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей . | 20,7 | 81,4 | 50,0 | 0,0 | - | - | - |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | местные бюджеты | 20,7 | 81,4 | 50,0 | 0,0 | - | - | - | 152,1 | | 2. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | | 3. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту и восстановлению сетей уличного освещения. | 350,0 | 0,0 | 50,0 | - | - | - | - |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | местные бюджеты | 61,3 | 50,8 | 51,0 | - | - | - | - | 163,1 | | 4. | Расходы по взносам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | местные бюджеты | 15,0 | 12,5 | 18,0 | - | - | - | - | - | | 5. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение. | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | местные бюджеты | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | - | | 6. | Изготовление проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов, достоверность определения сметной стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 394,4 | 102,6 | 76,7 |  |  |  |  |  | | spacer | spacer |  | | spacer |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения

и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Содержание  мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок ис- полнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования  по годам (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту водопроводных сетей . | сохранение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих  нормативным требованиям  за счет их капитального ремонта | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020 годы | Местный  бюджет | 20,7 | 81,4 | 49,4 | 0,0 | - | - | - | 152,1 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей. | увеличение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих  нормативным требованиям  за счет их реконструкции, строительства | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020 годы | област- ной  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| итого: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятия по текущему (капитальному) ремонту и восстановлению сетей уличного освещения. |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020 годы | област- ной  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 350,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Расходы по взносам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020 годы | Местный  бюджет | 15,0 | 12,5 | 18,0 | 19,2 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 116,9 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение. | увеличение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих  нормативным требованиям  за счет их реконструкции, строительства | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020 годы | област- ной  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8,7 | 8,7 | 9,3 | - | - | - | - | 26,1 |
| итого: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Изготовление проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов, достоверность определения сметной стоимости. |  |  |  | област- ной  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| итого: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 394,4 | 102,6 | 76,7 | 19,2 | 16,7 | 17,4 | 18,1 |  |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения

и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1.

«Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование –подпрограммы | «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» (далее – подпрограмма) | | |
| Ответственный –исполнитель подпрограммы | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | | |
| Участники –подпрограммы | отсутствуют | | |
| Программно- – целевые  инструменты  подпрограммы | отсутствуют | | |
| Цели – подпрограммы | обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района | | |
| Задачи – подпрограммы | 1. Совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района 2. Актуализация нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения и органами местного самоуправления Белокалитвинского района. | | |
| Целевые – индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1. Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района к общему объему расходов местного бюджета, (процент). 2. Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме, (процент). 3. Оптимизация количества направлений по которым предоставляются межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района, да/нет. | | |
| Этапы и сроки – реализации  подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются:  1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. | | |
| Ресурсное –обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет 26,1 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): | | |
|  | год | всего | областной бюджет |
| 2014 | 8,7 тыс. руб. | 0,0 |
| 2015 | 8,7 тыс. руб. | 0,0 |
| 2016 | 8,7 тыс. руб. | 0,0 |
| 2017 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |
| 2018 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |
| 2019 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |
| 2020 | 0,0 тыс. руб. | 0,0 |

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения

и основные направления благоустройства в 2014-2020 годы»

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Содержание  мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок ис- полнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования  по годам (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение. | Обеспечение качественными характеристиками | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020 годы | област- ной  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | 26,1 |
|  |  |  |  |  |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |