

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

\_\_.07.2024 года № \_\_

х. Грушевка

|  |
| --- |
|  Об утверждении отчетаза 6 месяцев 2024 года о реализации муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения  |

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.03.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчеты за 6 месяцев 2024 года о реализации муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения согласно Приложению:

1.1. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.2. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения » согласно приложения к настоящему постановлению.

1.3. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.4. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.5. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.6. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.7. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.8. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.9. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.10. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.11. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.12. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложения к настоящему постановлению.

1.13. О реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Грушево-

Дубовского сельского поселения И.В. Никулин

к постановлению Администрации

 Грушево-Дубовского сельского поселения

от \_\_.07.2024 № \_\_\_

**Отчет о реализации муниципальных программ в 2024 году**

(по состоянию на 01 июля 2024 года)

**\_\_\_\_\_\_\_ Грушево-Дубовское сельское поселение Белокалитвинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование городского округа, муниципального района)

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме­нование муници­пальной про­граммы | Реквизиты норма­тивно правового акта об утвержде­нии муни­ципальной про­граммы | Объем ассигнований |
| Предусмотрено программой на 2024 год\* |  Исполнено (кассовые расходы)  |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| Районный бюджет | Област­ной бюджет | Мест­ный бюджет | Прочие источ­ники | Районный бюджет | Об­ласт­ной бюджет | Мест­ный бюджет | Прочие источ­ники |
| 1 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения "Социальная поддержка граждан"  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018г №113 | 535,3 | 0,0 | 0,0 | 535,3 |  0,0 | 268,4 |  0,0 | 0,0 | 268,4 | 0,0 |
| 2 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Грушево-Дубовского сельского поселения"   | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018г №111 | 2273,5 | 0,0 | 1401,9 | 871,6 | 0,0 | 272,7 | 0,0 | 0,0 | 272,7 | 0,0 |
|  3 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018. №114  | 10,0 | 0,0 |  0,0 | 10,0 | 0,0  | 0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |
| 4  | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах "  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г. №120 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0  | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 124,7 |  0,0 |
| 5 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения"Развитие культуры"  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г. №116 | 6198,7 | 0,0 | 0,0 | 6198,7 | 0,0 | 2090,2 |  0,0 | 0,0 | 2090,2 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта"  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г. №118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения"Развитие транспортной системы"  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г. №122 | 1108,4 | 1108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения "Энергоэффективность и развитие энергетики"  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г. №121 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г. №115 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 271,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 |
| 10 |  Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» |  Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018г. №117 | 9094,4 |  0,0 |  0,0 | 9094,4 |  0,0 | 3346,4 | 0,0 |  0,0 | 3346,4 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Благоустройство территории Грушево-Дубовского сельского поселения» | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018г. №119 | 2311,9 | 0,0 | 0,0 | 2311,9 | 0,0 | 507,1 | 0,0 | 0,0 | 507,1 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018. №123 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0  | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0  |
| 13 | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 г №112 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по муниципальным программам   | 22546,2 | 1108,4 | 1401,9 | 20035,9 |  0,0 | 7002,9 | 200,0 | 0,0 | 6802,9 | 0,0 |

Ведущий специалист Калашникова Л.Н.