|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) __ октября 2013 г. № __ х. Грушевка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных  программ Грушево-Дубовского сельского поселения» и распоряжение Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 05.09.2013г. № 24 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» (приложение).

- Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Грушево-Дубовского

сельского поселения	С.Л. Сягайло

Приложение

к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

от _______________ № ____

ПАСПОРТ муниципальной программы

Грушево-Дубовского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | «Развитие культуры и спорта» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | - Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения. |
| Подпрограммы муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | - Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | - Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | - Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы физкультуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задачи муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | - Повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; обеспеченность спортивными сооружениями в Грушево-Дубовском сельском поселении; обеспеченность спортивными залами; обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет; занятие спортсменами Грушево-Дубовского сельского поселения общекомандного места на областных соревнованиях. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | Программа будет реализована в 2014-2020 годы в 2 этапа 1 этап 2014-2016 годы 2 этап 2017-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Объем средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Программы составляет1106,0 тыс. руб., в том числе 2014 год *– 30,0 тыс. руб. 2015 год* – 30,0 тыс. руб. 2016 год* - 30,0 тыс. руб. 2017-2020* год – 120,0 тыс. руб. *- данные подлежат уточнению |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения | Увеличение доли граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов. Занятие спортсменами Грушево-Дубовского сельского поселения 2-3 общекомандного места на районных соревнованиях различных видов спорта; Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий, увеличить количество и качество спортивных сооружений и населенных пунктах поселения, привлечь большое количество жителей поселения к активным занятиям физической культурой и спортом. |

Раздел 1

«Общая характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта Грушево-Дубовского сельского поселения»

Основополагающей задачей муниципальной политики является создание условий для роста благосостояния населения Белокалитвинского района, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Эта задача может быть решена при реализации муниципальной программы.

В настоящее время имеются проблемы, отрицательно влияющие на развитие физической культуры и спорта в поселении, требующие неотложного решения, в их числе:

недостаточное привлечение населения поселения к регулярным занятиям  физической культуры и спортом;

невысоким процентом охвата занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди женщин и социально незащищенных слоев населения;

отсутствие спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям;

отсутствие специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах, недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.

Функциональные задачи и бюджетные средства предполагают формирование системы муниципального заказа на деятельность по развитию физической культуры и спорта.

В Грушево-Дубовском сельском поселении систематически занимаются физической культурой и спортом 11 % населения. Массовыми видами спорта в поселении являются:

- футбол

- волейбол

- настольный теннис

- лёгкая атлетика.

Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в поселении сегодня не обеспечивает развитие ни массового, ни детского спорта и едва покрывает расходы, связанные с проведением местных соревнований и с участием в районных спартакиадах.

Для увеличения обеспеченности спортивными сооружениями жителей поселения необходимо строительство и реконструкция спортивных сооружений на основе софинансирования как за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, так и софинансирования бюджета района и бюджета поселения по схеме 50% на 50%.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски связанные с неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Неверно выбранные приоритеты могут существенно повлиять на эффективность принятия решений при планировании мероприятий Программы, а также их соответствие установленным целям и задачам Программы. Недостаточное ресурсное обеспечение Программы может привести к неверному обеспечению финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

В связи с этим, риску будет подвержен процесс обеспечения жителей поселения спортивными объектами,  обеспечения жителей поселения возможностью заниматься массовыми видами спорта.

В целях снижения такого риска возможна корректировка мероприятий Программы и их финансирования.

Раздел 2

«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Основными целями Программы являются:

создание условий, обеспечивающих возможность жителям Грушево-Дубовского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Грушево-Дубовского сельского поселения;

развитие детско-юношеского спорта в Грушево-Дубовском сельском поселения.

Для достижения основных целей Программы должны быть решены следующие основные задачи:

вовлечение жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом  в поселении;

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан;

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан;

развитие организационно-управленческого, кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи;

развитие игровых видов спорта;

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы:

численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

обеспеченность спортивными залами;

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет;

занятие спортсменами Грушево-Дубовского сельского поселения общекомандного места на районных и областных соревнованиях.

На первом этапе (2014-2016 годы) планируется:

организовать полномасштабную пропаганду занятий физической культурой и спортом;

обеспечить внедрение соответствующих современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом среди молодежи;

провести основную часть мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной базы.

На втором этапе (2017 – 2020 годы) планируется:

завершить реализацию мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди всех категорий населения Грушево-Дубовского сельского поселения.

Сроки реализации Программы – 2014 – 2020 годы.

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы.

РАЗДЕЛ 3

«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ»

Муниципальная программа Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в своем составе не содержит подпрограмм.

.

Раздел 4

«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»

Распределение прогнозируемых объемов финансирования программных мероприятий и прогнозных объемов по источникам и направлениям расходования средств  приведены ниже.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Грушево-Дубовского сельского поселения.

Объём средств местного  бюджета, необходимый для финансирования Программы составляет 210,0  тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия будут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных и утвержденных расходов бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения.

В соответствии с целями и задачами развития физической культуры и спорта в Программе предусмотрены мероприятия, в рамках которых определены конкретные действия для ее реализации, сроки и прогнозные объемы финансирования.

Раздел 5

«Участие бюджетных учреждений Грушево-Дубовского поселения в реализации муниципальной программы»

Бюджетные учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения принимают участие в выполнении мероприятий, принятых в  Программе.

Раздел 6

«Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используются показатели:

Расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения).

Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Важнейшими результатами реализации программных мероприятий будут:

- воспитание ценностно-ориентированного отношения населения поселения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом, повышение педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий;

- высокий социальный статус профессиональных и общественных работников (организаторов) системы физической культуры и спорта;

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых учреждениями спортивной направленности муниципального уровня.

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) как за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря), будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности гражданам вследствие снижения  среднего числа дней временной нетрудоспособности граждан по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового регионального продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

- Раздел 7

- «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы»

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности программы определяет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения.

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключенными договоренностями, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципальной программы предоставляет в Администрацию Грушево-Дубовского сельского поселения:

7.1. отчет об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

7.2. отчет об исполнении плана реализации по итогам  за год – до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчет должен содержать:

7.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

7.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

7.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

7.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

7.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

7.2.6. информацию о внесенных ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

7.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

7.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

7.3. информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

7.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их  значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2012 | текущий год 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 - 2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц, системати-чески занимающихся физической культурой и спортом | человек | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Грушево-Дубовском сельском поселении | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3. | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 2 тысяч человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 2 тысяч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| 9. | Занятие спортсменами Грушево-Дубовского сельского поселения а общекомандного места на районных соревнованиях | мест | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимняя Спартакиада (Первенства Белокалитвинского района) | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2 | Мероприятия зимней оздоровительной кампании | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3. | Легкоатлетические пробеги | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Спортивные мероприятия с инвалидами | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 5. | Летняя Спартакиада (Первенства Белокалитвинского района | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 6 | Мероприятия летней оздоровительной компании | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7 | .Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 8 | Розыгрыши кубков, посвященных памяти земляков | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 9 | Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 10 | Соревнования, посвященные знаменательным датам | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 11 | Розыгрыш кубка «Урожай года» | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 12 | Розыгрыш кубка «Открытие, закрытие спортивного сезона» | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Укрепление здоровья |  | Снижение эффективности | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 | Об утверждении Порядка разработки, эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 13.09.2013 |
|  | Для реализации Программы не требуется разработки дополнительных нормативно-правовых актов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  |  |  |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Грушево-Дубовского сельского поселения

Таблица 5

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2014г. | первый год плано-вого периода 2015г. | второй год планового периода 2016г. | 2017-2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего <1>, в том числе: Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | X | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия местного закона о принятии решения Собрания депутатов о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> В строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

Таблица 6

Расходы

местного бюджета, областного, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014г. | первый год планового периода 2015г. | второй год планового периода 2016г. | 2017-2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 7

Сведения

о показателях, включенных в государственный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт государственного (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о физической культуре и спорту |  | 1-ФК | Росстат |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Таблица 7а

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения). |  |  | Базовый показатель 1 |
|  | ... |  |  |  |