РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря  2021 года                            № 66   	х. Грушевка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры»  на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 21 марта 2018 года № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского  сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2022 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грушево-Дубовского

сельского поселения                                                    И.В. Никулин

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

от 28 декабря 2021 г.  № 66

План реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | местный бюджет | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 01.01.2022-31.12.2022 г. | 5330,2 | - | - | - | 5330,2 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Грушево-Дубовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов, МБУК «Грушево-Дубовская КС Танасова А.П. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2022-31.12.2022 г. | 5311,3 | - | - | - | 5311,3 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в проведении мероприятий в рамках подпрограммы | Заведующий сектором экономики и финансов | Развитие социальной активности населения | 01.01.2022-31.12.2022 г. | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | Сектор экономики и финансов Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |  | 01.01.2022-31.12.2022 г. | 12,9 | - | - | - | 12,9 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района в области культуры | Заведующий сектором экономики и финансов, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Распределение межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района по утвержденным методикам в полном объеме | 01.01.2022-31.12.2022 г. | 12,9 | - | - | - | 12,9 | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5330,2 | - | - | - | 5330,2 | - |

Ведущий специалист:                                                                                                          Л.Н. Калашникова