РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от __.10.2025	№ ___

х.Грушевка

О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 №115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», развития муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с составления проекта бюджета Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения                                           С.А. Луганцева

Согласовано:

Заместитель главы Администрации района

по организационной и кадровой работе                                                   Л.Г. Василенко

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                                              С.Ю. Лукьянов

Приложение к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения

от __.10.2025 № ___

Изменения вносимые в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  от 30.11.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения  «Муниципальная политика»

- В преамбуле слова «21.03.2018 №25» заменить словами «12.07.2024 №67».

- Приложение №1 изложить в редакции»:

«Приложение к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения

от 30.11.2018 № 115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

I.Стратегические приоритеты

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

1.Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления совершенствования муниципальной политики, развития местного самоуправления и муниципальной службы.

В 2023 году доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, составила 51,2 % что составило 100% запланированного показателя программы.

Так же в объеме 100 % процентов в 2023 году были достигнуты такие показатели как: доля муниципальных служащих, получивших профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию; доля граждан удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения; доля удовлетворенности качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления; доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию.

В 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении в 2023 году прошли диспансеризацию 6 муниципальных служащих (что составляет 100% от количества служащих, подлежащих диспансеризации), 2 муниципальных служащих прошли обучение по охране труда, электро и пожарной безопасности, 5 служащих прошли обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Управление государственными и муниципальными заказами».

В 2023 году заявку на областной конкурс «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» подал 1 человек. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского поселения» Никулин Игорь Вячеславович, глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения занял второе место.

В кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения состоит 2 человека. Назначения из резерва управленческих кадров в 2023 году не проводились в связи с отсутствием вакансий управленческих должностей

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Грушево-Дубовского сельского поселения, Собранием депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения публикуются 100 % нормативных правовых актов в Белокалитвинской общественно-политической газеты публикуются Информационном бюллетене муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение», а также размещаются на официальном сайте Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения.

Для информирования населения Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения, Собрание депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения публикуют материалы о деятельности Администрации и Собрания Грушево-Дубовского сельского поселения, документы нормативной базы, планы мероприятий, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообществ, потенциальных инвесторов.

Для обеспечения реализации программы в 2023 году израсходовано всего 240,6 тысяч рублей в т.ч.  из бюджета поселения 220,5 тысяч рублей, из бюджета района 20,1 тысяч рублей.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

низкая степень информированности населения о принимаемых решениях органами местного самоуправления;

наличие большого количества источников недостоверной информации в медиапространстве;

снижение интереса жителей поселения к традиционным источникам получения общественно значимой информации.

- Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения отнесены:

совершенствование муниципальной политики;

оптимизация системы муниципального управления;

повышения эффективности муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы Грушево-Дубовского сельского поселения (далее - муниципальная служба) и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих Грушево-Дубовского сельского поселения (далее - муниципальные служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения;

повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе.

# 3. Сведения о взаимосвязи

# со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Ростовской области

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями государственной программы Ростовской области «Региональная политика», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №641, взаимосвязь обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4.Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения;

оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления с населением;

формирование качественного профессионального состава муниципальной службы;

повышение привлекательности муниципальной службы;

создание условий для прохождения муниципальной службы;

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

К концу реализации программы к 2030 году планируется;

увеличение доли граждан позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления до 70 % к 2030 году;

увеличение доли муниципальных служащих, получивших профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию до 100% к 2030 году;

увеличение доли граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения до 62% к 2030 году.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»

- Основные положения

| - Куратор муниципальной программы | - | Луганцева Светлана Александровна и.о. главы Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Калашникова Лидия Николаевна. |
| - Срок реализации муниципальной программы | - | этап I:2019-2024 годы; этап II:2025-2030 годы |
| - Цели муниципальной программы |  | совершенствование муниципальной политики, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения |
| - Параметры финансового обеспечения |  | 2462,2 тыс. рублей: этап I: 1317,9 тыс. рублей; этап II: 1144,3 тыс. рублей |
| - Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | национальная цель: возможности для самореализации и развития талантов; государственная программа Ростовской области «Региональная политика», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №641 |

2. Показатели муниципальной программы

Проект вносит:

Начальник общего отдела                                                                 Л.Е. Котлярова

| N п/п |  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
|  | 1. Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | ОМСУ | возрастающий | процентов | ведомственный | 51,2 | 2023 | 51,3 | 51,5 | 52 | 52,5 | 70 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - | - |
| 1.2. |  | Увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию | ОМСУ | возрастающий | процентов | ведомственный | 71,4 | 2023 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 80,0 | 100 | - | Ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - | - |
| 1.3. |  | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления | ОМСУ | возрастающий | процентов | ведомственный | 58 | 2023 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 62,0 | - | Ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации. Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в муниципальных образованиях Грушево-Дубовского сельского поселения | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении; получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы; формирование резерва управленческих кадров Грушево-Дубовского сельского поселения; формирование качественного профессионального кадрового состава муниципальной службы; проведение аттестации муниципальных служащих; выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы, Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание условия для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов; Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения, участие муниципального образования Грушево-Дубовское сельское поселение в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области |

### 4. Параметры финансового обеспечения

Муниципальной программы

| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика (всего), в том числе: | 349,1 | 306,4 | 244,4 | 244,4 | 1144,3 |
|  | местный бюджет | 349,1 | 306,4 | 244,4 | 244,4 | 1144,3 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», в том числе: | 175,0 | 166,0 | 111,0 | 111,0 | 563,0 |
|  | местный бюджет | 175,0 | 166,0 | 111,0 | 111,0 | 563,0 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы, Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»» | 174,1 | 140,4 | 133,4 | 133,4 | 581,3 |
|  | местный бюджет | 174,1 | 140,4 | 133,4 | 133,4 | 581,3 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## III. ПАСПОРТ

## комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системы местного самоуправления» | - | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н. ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
|  |  | #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Грушево-Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса |  | возрастающий | МП | процентов |  | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | - |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров |  | возрастающий | МП | процентов |  | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | - |  |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров |  | возрастающий | МП | процентов |  | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | - |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  | возрастающий | МП | процентов |  | 57,1 | 2023 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | - |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП- муниципальная программа

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Грушево-Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления, обеспечения условий для прохождения муниципальной службы | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ## Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Грушево-Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», в том числе: | Х | 175,0 | 166,0 | 111,0 | 111,0 | 563,0 |
|  | ## Мероприятия (результат)1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения»» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 175,0 | 166,0 | 111,0 | 111,0 | 563,0 |
|  |  | 95101040940100190120 | 65,0 | 52,0 | 12,0 | 12,0 | 141,0 |
|  |  | 95101040940100190240 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 |
|  |  | 95101040940128180240 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 |
|  |  | 95107050940100190240 | 40,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 172,0 |

### Примечание

### Используемое сокращение:

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Грушево-Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат)1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения» | Х | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Грушево-Дубовское сельское поселение». | до 15.01.2025, до 15.04.2025, до 15.07.2025, до 15.10.2025, до 15.01.2026, до 15.04.2026, до 15.07.2026, до 15.10.2026, до 15.01.2027, до 15.04.2027, до 15.07.2027, до 15.10.2027, до 15.01.2028, до 15.04.2028, до 15.07.2028, до 15.10.2028. | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | Информация о состоянии муниципальной службы | отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие 1.2. «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих» | Х | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | - | отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие 1.3. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» | Х | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | - | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. «Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы» | с 01.08.2025-31.12.2025, с 01.08.2026- 31.12.2026, с 01.08.2027-31.12.2027 с 01.08.2028-31.12.2028 | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | Распоряжение Администрации об организации диспансеризации муниципальных служащих | - |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5. «Опубликование нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | - | - |

## IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий ««Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения» | - | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Лидия Николаевна, ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Грушево-Дубовского сельского поселения | - | Муниципальная программа Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
|  |  | - Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Повышение доли удовлетворенности жителей сельского поселения качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | возрастающий | МП | процентов | 66,5 | 2023 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,6 | 70 | ведущий специалист Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП- муниципальная программа

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационные бюллетени Грушево-Дубовского сельского поселения | осуществление текущей деятельности | повышен уровень доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | Х | 174,1 | 140,4 | 133,4 | 133,4 | 581,3 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационные бюллетени Грушево-Дубовского сельского поселения, информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | Х | 119,9 | 100,0 | 93,0 | 93,0 | 405,9 |
|  | местный бюджет | 95101130940228190240 | 105,9 | 85,0 | 78,0 | 78,0 | 346,9 |
|  |  | 95101130940228390240 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 59,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2 «Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  | местный бюджет | 95101130940228200850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Расходы на реализацию направления расходов» | Х | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  | 95101130940285999300 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 4 | Мероприятие (результат) 4 «Информационное и техническое обслуживание официального сайта Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения» | Х | 19,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 80,4 |
|  |  | 95101130940228310240 | 19,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 80,4 |

### Примечание

### Используемое сокращение:

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления Грушево-Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат)1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационные бюллетени Грушево-Дубовского сельского поселения» | Х | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом), Собрание депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Опубликование нормативно-правовых актов в информационные бюллетени Грушево-Дубовского сельского поселения» |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения (Калашникова Л.Н ведущий специалист по кадрам, работе с представительным органом) | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2 «Участие муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области» |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | Решение Общего собрания Советов муниципального образования | - |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1. «Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области». |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 3 «Расходы на реализацию направления расходов» |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  |  |
| 1.6. | Контрольная точка 3.1. «Повышения уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 4 «Расходы на реализацию направления расходов» |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  |  |
| 1.8. | Контрольная точка 4.1. «Информационное и техническое обслуживание официального сайта Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения» |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |  |  |

Ведущий специалист                                                    Л.Н. Калашникова                                                                                                                  С.Ю. Лукьянов